|  | СОГЛАСОВАНО Начальник Управления образования администрации г.Твери (наименование исполнительного органа власти Тверской области) ___________________________/_______Афонина_Н.А._________/ «___»___________________________2010__г. |
| --- | --- |

Отчет

о реализации программы развития ___муниципальной  системы образования города Твери________________________________________

( наименование отрасли социальной сферы)

______________________________________________________________________________Тверской области

(наименование муниципального образования Тверской области)

На 2008__-2010_ годы за _3_ квартал 2010__ года

| № п/ п | Ключевые действия по выполнению мероприятий программы развития | Запланированный срок выполнения действия | Фактический срок выполнения действия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 (12) классов общеобразовательных учреждений в форме и по материалам ЕГЭ |
| 1 | Подготовка отчета о результатах ЕГЭ | Июль | Июль | Подготовлен отчет согласно министерским формам по запросу Департамента образования Тверской области |
| Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг |
| 2 | Завершение реконструкции МОУ СОШ № 11 | До 1.09.2010 | До 1.09.2010 | С 1.09.2010 в ОУ обучается в 12 классах 239 учеников |
| 3 | Строительство спортивной площадки в МОУ СОШ № 50 | 2-3 квартал | 2-3 квартал |  |
| 4 | Организация и проведение смотра-конкурса «Самая красивая школа» | 27-30.09.10 | 27-30.09.10 | 12 учреждений принимают участие в конкурсе, победителями стали МОУ гимназия № 8 |
| Переход на новые образовательные стандарты |
| 5 | Переход на новый федеральный государственный образовательный стандарт начального образования школ города Твери | С 01.09.2010 | С 01.09.2010 | Созданы пилотные площадки на базе МОУ СОШ № 12, 50 и Гимназии № 44. Участвуют 3 учителя начальных классов и 87 обучающихся 1-х классов |
| Организация дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 6 | Внесение изменений в Устав МОУ СОШ № 12 в связи с созданием муниципального Центра дистанционного образования детей-инвалидов |  | До 1.09.2010 | Подготовлена новая редакция Устава общеобразовательного учреждения, утвержденная приказом Управления образования от 10.09.2010 № 1050 |
| 7 | Материально-техническое оснащение Центра мебелью, компьютерным оборудованием | 2010-2011 | На 1.09.2010 | Получены 16 ед. компьютерной техники. 16 столов для компьютеров, 2 инвалидные коляски |
| 8 | Повышение квалификации педагогов, реализующих дистанционное образование детей-инвалидов | 2010 | сентябрь | В сентябре 2010 года 7 руководителей ОУ, в которых реализуется проект дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, прошли курсы повышения квалификации |
| Здоровьесберегающие технологии в ОУ |
| 9 | Организация совещаний, семинаров, рабочих встреч с руководителями ОУ по вопросу создания кабинетов здоровья | - | Сентябрь | Проведены 2 семинара-совещания: 1.«Кабинет здоровья в школе - условие реализации здорового и безопасного образа жизни обучающихся» (из опыта работы МОУ СОШ № 5), 14.09.2010 2. «Социальное партнерство в области здоровьесохраяющих образований» (из опыта работы МОУ СОШ № 46), 28.09.2010 |
| 10 | Открытие кабинетов здоровья в образовательных учреждениях города Твери | - | До 01.09.2010 | Созданы кабинеты здоровья в 55 муниципальных образовательных учреждениях города |
| Духовно-нравственное и патриотическое воспитание |
| 11 | Организация и проведение Спартакиады воспитанников МОУ ДООЛ | 06.09.10 | 06.09.10 | Участие в спартакиаде 200 воспитанников |
| 12 | Организация и проведение фестиваля «Мозаика детства» | 02.08.10 | 02.08.10 | Участие в мероприятии 600 воспитанников |
| 13 | Организация и проведение «Единого Дня здоровья» | 10.08.10 | 10.08.10 | Во всех МОУ ДООЛ прошел день здоровья, проведена пропаганда здорового образа жизни среди детей |
| 14 | Организация и проведение спортивных и интеллектуально-игровых программ «Детство без наркотиков» | 16-20.08.10 | 16-20.08.10 | Во всех МОУ ДООЛ прошли спортивные и интеллектуально-игровые программы «Детство без наркотиков» Приняли участие 780 воспитанников МОУ ДООЛ |
| 15 | Организация и проведение сбора актива «Сентябринки» | 06-10.08.10 | 06-10.08.10 | Приняли участие 160 старшеклассников |
| 16 | Организация и проведение Дня Российского герба и флага | август | 21.08.10 | В МОУ ДООЛ прошли тематические программы |
| Развитие системы дошкольного образования |
| 17 | Организация и проведение Физкультурных праздников в ДОУ (открытие физкультурно – игровых комплексов) | сентябрь | 15.09.10 | Подготовлены и проведены праздники в 8 ДОУ с участием администрации районов и родителей воспитанников |
| 18 | Совещание руководителей дошкольных образовательных учреждений: - об итогах подготовки ДОУ к новому учебному году; - о реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение доступности дошкольного образования в г. Твери в 2010 году»; - о федеральных государственных требованиях к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования; - об итогах комплектования ДОУ в 2010-2011 учебном году и состоянии очередности на 1 сентября 2010 года, | сентябрь | 29.09.10 | Дана оценка деятельности всех учреждений по подготовке к новому учебном году, выявлены проблемы для подготовки титульного списка ремонтных работ на 2011г. Ввод 300 новых мест в дошкольных учреждениях Разработка рекомендаций по подготовке общеобразовательной программы ДОУ Фактическое наполнение учреждений, формирование штатного расписания, обеспечение спроса населения в разных формах дошкольного образования |
| Работа с кадрами |
| 19 | Семинар руководителей ОУ по дистанционному обучению детей-инвалидов | сентябрь | 3-4.09.10, 23.09.10 | Руководители 8 школ города приняли участие в областном семинаре в з/л «Компьютерия» |
| 20 | Прием заявок от образовательных учреждений и формирование групп слушателей инновационных центров передовых педагогических технологий на базе ОУ | до 15.09.10 | Продлено до 20.10 Пр. № 1246 от 05.10.10 | Формирование 9 групп педагогов школ и 6 групп работников ДОУ |
| 21 | Организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений в межкурсовой период на диагностической основе. Проведение семинара-совещания по вопросам: по оформлению заявок на курсы ПК в ГОУ ТОИУУ. Подготовка и оформление содержательной заявки на курсы ПК работников образования города Твери на 2011 год на основе диагностической карты профессиональных затруднений и потребностей работников образования. | август - сентябрь | 07.09.10 | Организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений в межкурсовой период на диагностической основе через проведение семинара-совещания для руководителей ОУ города. Участвовало 58 человек |