АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТВЕРИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

# г.Тверь  ул.Трехсвятская 28 а

______________________________________________________________

## П Р И К А З

### от « 03 »  декабря  2010 г. 						      № 1517

О подготовке к конкурсу

«Учитель года-2011»

В соответствии с планом работы Управления образования администрации               г. Твери и  методического отдела  для проведения городского конкурса педагогического мастерства «Учитель года–2011», с целью выявления талантливых работников образования, распространения опыта их работы и внедрения новых педагогических технологий в систему образования.

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Провести конкурс «Учитель года-2011» в период с 12 января по 10 февраля 2011 года.

- Утвердить Положение о городском конкурсе «Учитель года-2011» (Приложение 1).

- Утвердить план подготовки и проведения конкурса «Учитель года-2011» (Приложение 2).

- Утвердить состав оргкомитета конкурса «Учитель года-2011»:

Председатель: Афонина Н.А. – начальник Управления образования администрации         г. Твери.

Заместители:

Моргось В.Г. –  заместитель начальника Управления образования администрации г.Твери.

Арцев М.Н. – начальник методического отдела УО, председатель жюри.

Члены оргкомитета:

Глейбман Л.В. – заместитель начальника Управления образования администрации г.Твери.

Батасова Т.Г. – начальник отдела содержания образования УО.

Брандт Н.И. – начальник отдела организационной и кадровой работы УО.

Сувернева В.Н. – начальник отдела воспитательной работы и учреждений дополнительного образования.

- Утвердить смету расходов на проведение конкурса «Учитель года-2011» (Приложение 3).

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

#### Начальник Управления

образования администрации

г. Твери 						    	         Н.А.Афонина

Исполнитель: Арцев М.Н. 32-88-62

## Приложение № 2

##### УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

администрации г. Твери

___________________ Н.А.Афонина

«________»____________________ 2010 г.

План

подготовки конкурса Учитель года-2011

| № п/п | Вид деятельности | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка Положения о конкурсе «Учитель года-2011». | К 15.11.10 | Арцев М.Н. Корогод Е.Е. |
| 2. | Утверждение состава оргкомитета. | к 03.12.10 | Афонина Н.А. |
| 3. | Распределение обязанностей членов оргкомитета. | к 03.12.10 | Моргось В.Г. |
| 4. | Рассмотрение положения конкурса «Учитель года-2011» на Коллегии Управления образования администрации города Твери | 18.11.10 | Арцев М.Н. |
| 4. | Совещание оргкомитета: определение базового ОУ для практических мероприятий; определение участников конкурса; информационное обеспечение конкурса; материальное обеспечение конкурса; организация питания участников конкурса | 28.12.10 | Моргось В.Г. |
| 5. | Совещание с руководителями базовых ОУ по процедуре проведения практических мероприятий. | 39.12.10 | Арцев М.Н. |
| 6. | Совещание с участниками конкурса «Учитель года-2011». Консультации для участников конкурса «Учитель года-2011». | 28.12.10 | Арцев М.Н. |
| 7. | Утверждение состава жюри конкурса. | 30.12.10 | Арцев М.Н. |
| 8. | Разработка критериев оценки конкурсов по номинациям. | к 15.12.10 | Арцев М.Н. Корогод Е.Е. |
| 9. | Сбор заявок и документов на участников конкурса «Учитель года-2011» | к 15.12.10 | Корогод Е.Е. |
| 10. | Изучение документов участников конкурса. | 15-28.12.10 | Арцев М.Н. |
| 11. | Составление расписания практических мероприятий. | к 12.01.11 | Арцев М.Н. |
| 12. | Составление сметы для организации и проведения конкурса. | 25.12.10 | Сувернева В.Н. Арцев М.Н. |
| 13. | Разработка информационных материалов. | к 20.12.10 | Арцев М.Н. |
| 14. | Подготовка пресс-релиза о конкурсе «Учитель года-2011» | к 01.02.11 | Сувернева В.Н. Арцев М.Н. |
| 15. | Оформление трудовых соглашений за организацию и проведение конкурса. | 20.01-05.02.11 | Сувернева В.Н. |
| 16. | Подготовка сценария заключительного этапа | к 05.02.11. | Сувернева В.Н. |
| 17. | Работа со спонсорами | постоянно | Моргось В.Г. Сувернева В.Н. Арцев М.Н. |